Приложение

к приказу Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

от « 15 » сентября 2017 г. № 756

**«Дорожная карта»**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017году**
 |
| 1.1 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий РСО-Алания по итогам ГИА-9 и ГИА-11 по форме, представляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | до 14 августа 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования  | Аналитические отчеты предметных комиссий:по итогам ГИА-9;по итогам ГИА-11  |
| 1.2 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году | до 17 августа 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования  | Статистический анализ по итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА -11) в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на республиканском совещании, посвященном итогам ГИА в 2017 году  | сентябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2018 года, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-9 в образовательном процессе», «Об использовании результатов ГИА-11 в образовательном процессе» |
| 1.4 | Издание сборников по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году | до 17 августа 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования  | Сборники аналитических материалов: «Итоги проведения ЕГЭ в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году»«Итоги проведения ОГЭ в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году», |
| 1.5 | Публикация аналитических сборников по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г. на информационных ресурсах Министерства образования и науки РСО-Алания  | до 20 сентября  2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Размещение материалов на официальных сайтах МОН и РЦОКО: edu15.ru, ege15.ru |
| 1.6 | Самодиагностика проведения досрочного этапа ЕГЭ  | до 8 мая 2018 года | **Ошибка! Ошибка связи.**Республиканский центр оценки качества образования; | Направление информации в Рособрнадзор |
| 1.7 | Самодиагностика проведения основного этапа ЕГЭ  | до 7 августа 2018 года | **Ошибка! Ошибка связи.**Республиканский центр оценки качества образования; | Направление информации в Рособрнадзор |
| 1.8 | Издание и тираж методических рекомендаций:«Анализ решаемости заданий контрольно - измерительных материалов ГИА по образовательным программам основного общего образования обучающимися в 2017 году»; «Анализ решаемости заданий контрольно - измерительных материалов ГИА по образовательным программам среднего общего образования обучающимися в 2017 году» | ноябрь- декабрь 2017 года | **Ошибка! Ошибка связи.**Республиканский центр оценки качества образования; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | обеспечение использования методических рекомендаций при подготовке к ГИА обучающихся в 2017- 2018 учебном году |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Практические семинары для предметников по районам: основной акцент на темах предметных кодификаторов, по которым отмечается низкий процент выполнения | 2-6 октября 2017 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам |
| 2.2 | Разработка адресных программ повышения квалификации учителей-предметников с учетом результатов аттестации педагогических работников:по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11; по методике использования современных вариативных форм подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации;по методике подготовки к написанию итогового сочинения по русскому языку и литературе | сентябрь 2017 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Программы повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки ГИА-9, ГИА-11 ,методики использования современных форм подготовки выпускников к ГИА; методики подготовки к написанию итогового сочинения по русскому языку и литературе |
| 2.3 | Обучение тьюторов из числа учителей русского языка, математики, обществознания и других предметов общеобразовательных организаций республики | Октябрь-декабрь 2017 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Подготовка тьюторов по предметам по программам ДПОобществознание «Совершенствование деятельности тьюторов и руководителей МО учителей-предметниковпо повышению качества подготовки выпускников к итоговой аттестации»;русский язык, математика и другие предметы «Использование в работе образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты, позитивного опыта подготовки к ГИА» |
| 2.4 | Выявление общеобразовательных организаций, демонстрирующих в течение 3 последних лет стабильно низкие результаты ГИА по основным предметам (русский язык и математика) по программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь - октябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования;Северо-Осетинский педагогический институт;Образовательные учреждения | Разработка программ ДПО «Повышение качества подготовки к ГИА», «Технологии подготовки учащихся к ГИА» по повышению качества образования для общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 2.5 | Участие в совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ совместно с ФИПИ по вопросу подготовки обучающихся общеобразовательных организаций и педагогических кадров к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году  | сентябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования;Северо-Осетинский педагогический институт;Образовательные учреждения | Решение по совершенствованию подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| 2.6 | Включение в программы повышения квалификации для учителей основного общего и среднего общего образования на 2018 год модулей: «Анализ решаемости заданий контрольно-измерительных материалов обучающимися по образовательным программам основного общего образования в 2018 году»;«Анализ решаемости заданий контрольно - измерительных материалов обучающимися по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году» | Октябрь - декабрь 2017 года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей основного общего и среднего общего образования на 2018 год |
| 2.7 | Проведение обучения учителей-предметников по программе «Результаты ГИА-2017 как инструмент повышения качества преподавания биологии» | октябрь 2017 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.8 | Проведение анализа учебно-методического обеспечения школ РСО-Алания (учебники, учебные пособия и различные словари) по ступеням образования | октябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования;Северо-Осетинский педагогический институт;Образовательные учреждения | Определение степени обеспеченности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов  |
| 2.9 | Разработка модульных программ ДПО повышения квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА Эффективность управления образовательной организацией как основной фактор повышения качества образования»,«Достижение метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов» | ноябрь 2017 г.декабрь2017 | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА |
| 2.10 | Разработка адресного модуля для заместителей директоров, курирующих ГИА «Анализ урока в контексте достижения поставленных целей» | Сентябрь, октябрь 2017 | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА |
| 2.11 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам:организация и проведение в общеобразовательных организациях консультаций по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;организация и проведение в общеобразовательных организациях занятий по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;организация и проведение встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;психологическое сопровождение данной категории обучающихся школьными психологами в период подготовки и сдачи экзаменов | август – сентябрь 2017 г.сентябрь 2017 – май 2018 | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  | Организация и проведение в образовательных организациях консультаций по основным предметам для обучающихся, которые не получили аттестат о среднем образовании |
| 2.12 | Разработка и включение в программы курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, модуля «Использование результатов ЕГЭ-2017 в работе учителя-предметника при подготовке к ГИА-2018» | октябрь 2017 г | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников. |
| 2.13 | Постоянно-действующий семинар по предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика подготовки» | октябрь 2017 г.-май 2018 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.14 | Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты, с привлечением опыта школ, показывающих высокие результаты по ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017 -май 2018 г. | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.15 | Проведение обучения по программе ДПО ПК «Использование результатов ЕГЭ-2017 в работе учителя-предметника при подготовке к ГИА-2018» для руководителей методических объединений учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации руководителей методических объединений учителей-предметников  |
| 2.16 | Курсы повышения квалификации для руководителей методических объединений учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2017 г.,март 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации руководителей методических объединений учителей-предметников  |
| 2.17 | Открытые уроки по темам ГИА-9, ГИА-11, вызывающим затруднения у учащихся | ноябрь 2017 г.- апрель 2018 г. | Образовательные организации;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Оказание адресной методической помощи учителям по темам, вызывающим затруднения у учащихся |
| 2.18 | Проведение тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам | январь-февраль 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Образовательные организации | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.19 | Оказание учебно-методической помощи по организации системной работы в районных и школьных командах в целях обеспечения эффективной подготовки к экзамену | в течение учебногогода | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Совершенствование знаний и умений учителей |
| 2.20 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | в течение года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Получение оперативной информации |
| 2.21 | Организация тематических стажировок школьных команд на базе образовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты подготовки к ГИА | в течениеучебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.22 | Проведение мастер-классов лучших учителей по предметам ГИА лучшими учителями республики, в том числе в режиме on-line, с целью распространения лучших практик  | в течениеучебного года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования;Образовательные организации  | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.23 | Использование ресурсов дистанционного обучения и Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-9 и ГИА- 11 | в течениеучебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.24 | Введение единых дней он-лайн-консультаций «ЕГЭ на 100 баллов» по всем предметам для учащихся и учителей. | по методическим дням учителей-предметников | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников,подготовка учащихся к ГИА |
| 2.25 | Организация серии адресных веб-семинаров для учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-9 и ГИА- 11 ссылка | в течение учебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.26 | Работа Интернет-кабинета по методическому сопровождению учителей-предметников по подготовке к ГИА-9 и ГИА- 11 ссылка | в течение учебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.27 | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам  | в течение двух недель после проведения тестирований | Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования  | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче ГИА-9 и ГИА- 11 в 2018 году; корректировка планов работы общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА- 11 с учетом анализа результатов тренировочных тестирований. |
| 2.28 | Постоянно действующий семинар «Я сдам ЕГЭ!» для тьюторов  | в течение учебного года | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Работа по материалам федерального проекта (2016 г.) «Я сдам ЕГЭ!» на региональном уровне |
| 2.29 | Обучение предметников в опережающем плане по методическим пособиям «Я сдам ЕГЭ!»  | с 1 октября 2017 г. в межмониторинговый период | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Рост % выполнения учащимися заданий ЕГЭ |
| 2.30 | Проведение региональной диагностики («Срез знаний-1» по материалам ФИПИ) По п.2.27- 2.30 ЕЩЕ нет информации, будет ли продолжение проекта и в каком формате | октябрь 2017 г. | Республиканский центр оценки качества образования | Аналитические отчеты о результатах |
| 2.31 | Проведение внутренней диагностики («Срез знаний-2» по материалам ФИПИ)  | январь - февраля 2018г. | ОУ, РЦОКО | Аналитические отчеты о результатах |
| 2.32 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно  | до 15 Февраля 2018 г. | ОУ,РЦОКО | Графики индивидуальной успеваемости |
| 2.33 | Проведение республиканской проверочной работы («Срез знаний - 3» по материалам ФИПИ)  | апреля 2018 г. | РЦОКО,ОУ  | Аналитические отчеты о результатах |
| 2.34 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | в течение года |  | Получение оперативной информации |
| **3. Нормативное - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11** |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в РСО-Алания:  |  |
| Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА в сентябрьские сроки в 2017 году | до 5 августа 2017 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА в сентябрьские сроки в 2017 году |
| Об организации и проведении сентябрьских сроков ГИА-11 в 2017 году | август 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении сентябрьских сроков ГИА-11 |
| О проведении тренировочного мероприятия (тестирование ППЭ) | до 30 августа 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении тренировочного мероприятия |
| Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2017 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования; Республиканский центр оценки качества образования | Приказ об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| О материально-техническом обеспечении проведения ГИА в дополнительный период | до 1 сентября 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о материально-техническом обеспечении проведения ГИА |
| Об организации и проведении сентябрьских сроков ГИА-9 в 2017 году |  сентябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении сентябрьских сроков ГИА-9 |
| Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования | 1 этап – октябрь;2 этап – февраль;3 этап - апрель. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году (было соглашение) |
| Об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017-18 году | до 10 октября 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017-18 год |
| О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения (изложения) | до 30 октября 2017 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения (изложения) |
| О формировании состава государственной экзаменационной комиссии РСО – Алания по проведению государственной итоговой аттестации:по программам основного общего образованияпо программам среднего общего образования  | до 15 ноября 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы об утверждении составов ГЭК по программам основного общего образования и среднего полного образования в РСО-Алания в 2018 году |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2018 году  | до 20 ноября 2017 г  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году  |
| Об утверждении мест регистрации на сдачу ГИА по программам среднего общего образования  | до 30 ноября 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году. |
| Об утверждении мест регистрации на сдачу ГИА по программам основного общего образования  | до 30 ноября 2017 г  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году. |
| О формировании состава региональной рабочей группы по проведению ГИА в РСО-Алания в 2018 году, разработка плана работы рабочей группы | до 30 ноября 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Региональный нормативный акт по утверждению состава рабочей группы по проведению ГИА в 2018 году, план работы региональной рабочей группы по проведению ГИА в 2018 году |
| Об организации работы «горячей линии» по вопросам ГИА-2018  | декабрь 2017 | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году. |
| Об определении схем организации и проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам и химии  | декабрь 2017 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об определении схем организации и проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам и химии |
| О проведении тренировочного тестирования для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций республики | декабрь 2017года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению тренировочного тестирования в РСО-Алания  |
| Об оплате работ по организации и проведению ГИА в РСО-Алания в 2018 году по программам основного общего образования и среднего общего образования | декабрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы о выплате компенсации лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2018 году (дополнительный срок) | до 20 января 2017 г  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году  |
| Об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период 2018 года  | январь 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9в досрочный период 2018 года |
| Об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период 2018 года  | январь 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период 2018 года |
| Об утверждении состава конфликтной комиссии РСО-Алания по программам среднего общего образования | январь 2018 г | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении состава конфликтной комиссии РСО-Алания, формируемой при проведении ГИА по программам среднего общего образования в 2018 году |
| О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-11 с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету | до 10 февраля 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Размещение на сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания информации  |
| О сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9 с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету | до 10 февраля 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Размещение на сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания информации  |
| Об информировании участников ГИА, осовоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования , о полученных результатах в 2018 году | февраль 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об информировании участников ГИА, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования , о полученных результатах в 2018 году |
| О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-11  | до 10 февраля 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Размещение на сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания информации  |
| О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9  | до 10 февраля 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Размещение на сайте Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания информации  |
| Об утверждении персональных составов категорий специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, привлекаемых при проведении ГИА по программам среднего общего образования в 2018 году в досрочный период | до 10 февраля 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по утверждению составов руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ГИА по программам среднего общего образования в 2018 году |
| Об утверждении состава конфликтной комиссии РСО-Алания по программам основного общего образования | до 10 февраля 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы по утверждению состава конфликтной комиссии РСО-Алания, формируемой при проведении ГИА по программам основного общего образования в 2018 году  |
| Об утверждение составов предметных комиссий РСО-Алания по программам среднего общего образования | до 10 февраля 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы по утверждению состава предметной комиссии РСО-Алания, организуемой при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования |
| Об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2018 году по программам среднего общего образования | февраль 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению досрочного этапа ГИА в РСО-Алания в 2018 году по программам среднего общего образования |
| Об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2018 году по программам основного общего образования | февраль 2018 г.. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению досрочного этапа ГИА в РСО-Алания в 2018 году по программам основного общего образования |
| О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в РСО-Алания в 2018 году  |
| Об утверждение составов предметных комиссий РСО-Алания по программам основного общего образования | до 10 февраля 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказы по утверждению состава предметной комиссии РСО-Алания, организуемой при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования |
| Об организации сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА в 2018 году | февраль 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА в 2018 году |
| О назначении лица, ответственного за хранение экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ | февраль 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о назначении лица, ответственного за хранение экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ |
| Об организации взаимодействия образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории РСО-Алания  | март 2018 года  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации взаимодействия образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории РСО-Алания |
| О создании ситуационного центра при проведении ГИА  | март 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о создании ситуационного центра при проведении ГИА |
| Об обучении лиц, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по образовательным программам основного общего образования | март 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об обучении лиц, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по образовательным программам основного общего образования |
| Об обучении лиц, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по образовательным программам среднего общего образования | март 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об обучении лиц, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по образовательным программам среднего общего образования |
| Об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2017 году | март 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2017 году |
| О тиражировании и пакетировании экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования | март 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о тиражировании и пакетировании экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования |
| Об организации и проведении дистанционных испытаний для определения статуса экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом | март 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об организации и проведении дистанционных испытаний для определения статуса экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом |
| О проведении проверки готовности ППЭ к досрочному периоду проведения ГИА в 2018 году | до 6 марта 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к досрочному периоду проведения ГИА в 2018 году |
| О печати экзаменационных материалов в ППЭ и сканировании экзаменационных работ | до 6 марта 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о печати экзаменационных материалов в ППЭ и сканировании экзаменационных работ |
| О назначении регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2018 году | до 15 марта 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о назначении регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2018 году |
| Об утверждение председателей и заместителей председателей предметных комиссий РСО-Алания по программам среднего общего образования | до 15 марта 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по утверждению составов предметных комиссий РСО-Алания, организуемых при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования |
| Об аккредитации общественных наблюдателей в досрочный период  | до 15 марта 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в досрочный период  |
| Об утверждении форм удостоверений лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 году | до 15 марта 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении форм удостоверений лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 году |
| О мерах по обеспечению бесперебойного доступа к сети интернет в период ГИА 11 в форме ЕГЭ | до 20 марта 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о мерах по обеспечению бесперебойного доступа к сети интернет в период ГИА 11 в форме ЕГЭ |
| Об утверждении форм документов, используемых при рассмотрении апелляций участников ГИА  | до 25 марта 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении форм документов, используемых при рассмотрении апелляций участников ГИА |
| Об утверждение председателей и заместителей председателей предметных комиссий РСО-Алания по программам основного общего образования | до 25 марта 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по утверждению составов предметных комиссий РСО-Алания, организуемых при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования |
| Об организации и проведении ГИА в 2018 году по образовательным программам среднего общего образования | апрель 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении основного этапа ГИА в РСО-Алания в 2018 году по программам среднего общего образования |
| Об организации и проведении ГИА в 2018 году по образовательным программам основного общего образования; | апрель 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению основного этапа ГИА в РСО-Алания в 2018 году по программам основного общего образования; |
| Об установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибальную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2018 году | апрель 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибальную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2018 году |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА в РСО-Алания в 2018 году (дополнительный срок) | до 20 апреля 2017 г  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году  |
| Об утверждении организационно-территориальных схем проведения ГИА в РСО-Алания в 2018 г. по программам основного общего и среднего общего образования | май 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в РСО-Алания в 2018 г. |
| О проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА | до 5 мая 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА |
| О присутствии должностных лиц в ППЭ в период ГИА | до 10 мая 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о присутствии должностных лиц в ППЭ в период ГИА |
| О материально-техническом обеспечении проведения ГИА  | до 10 мая 2018 года  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о материально-техническом обеспечении проведения ГИА |
| О проведении тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ | до 15 мая 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ |
| О проведении тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ (англ. язык устно) | до 15 мая 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ о проведении тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ (англ. язык устно) |
| Об аккредитации общественных наблюдателей в основной период | до 20 мая 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Приказ по проведению аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в основной период |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11** |
| 4.1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории РСО-Алания | сентябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания  | Определение объемов финансирования для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г. |
| 4.2 | Модернизация технического обеспечения ППЭ и РЦОКО | март-апрель 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Обновление оборудования и программного обеспечения в РЦОИ и ППЭ |
| 4.3 | Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в досрочный период ЕГЭ 2018г. | февраль-март 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Контракт на обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в досрочный период ЕГЭ 2018г. |
| 4.4 | Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в досрочный период ЕГЭ 2018г. | апрель-май 2018 г. | Контракт на обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в досрочный период ЕГЭ 2018г.;обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена в основной период ЕГЭ 2018 г. |
|  | - | Контракт на обеспечение доставки и сбора экзаменационных материалов во время ЕГЭ. (в 2018 г. не планируется доставка ЭМ силами УСС) |
| 4.5 | Выплата компенсации лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017 году | февраль-апрель 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Выплата компенсации лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017 году |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5.1 | Цикл региональных обучающих семинаров «Испльзование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ | февраль –апрель 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году |
| 5.2 | Цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» | февраль –апрель 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году |
| 5.3 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:членов ГЭК;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ;членов конфликтной комиссии;общественных наблюдателей;медицинских работников ППЭ | в течение года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Утвержденные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии |
| 5.4 | Региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | март 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Обученные категории лиц, привлекаемые к проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году |
| 5.5 | Обучение учителей первой и высшей категории по программе «Эксперт ЕГЭ», «Эксперт ОГЭ» с целью выполнения требований к экспертам региональных предметных комиссий  | февраль, март, апрель 2018 | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Формирование базы обученных учителей, отвечающих требованиям к экспертам в части ежегодного прохождения курсовой подготовки |
| 5.6 | Информирование Министерства образования и науки РСО-А и РЦОКО о результатах повышения квалификации (количество, списочный состав) | Апрель 2018 | Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Списки учителей, получивших удостоверения о повышении квалификации |
| 5.7 | Проведение квалификационных испытаний для предполагаемых экспертов предметных комиссий из списков, имеющих удостоверения о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса:ведущие эксперты;старшие эксперты;основные эксперты | март – апрель 2018 г. | Республиканский центр оценки качества образованияСеверо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Присвоение статуса экспертам и внесение его в базу |
| 5.8 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: | март-апрель 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (по согласованию с ОУ) |
| 5.9 | Дистанционный курс обучения и тестирования организаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ в региональной электронной системе тестирования (СТУЗ) | апрель -май 2018 | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования | Обучение и осуществление контроля уровня подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА  |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Организация и проведение ГИА-9 в сентябре 2016г.:сбор заявлений на участие в ГИА-9;организация дополнительной подготовки данной категории обучающихся по учебным предметам;организация и проведение информационной работы о местах и сроках проведения сентябрьского периода;проведение ГИА-9 по предметам;информирование о результатах ГИА-9 | с 1 августа по 4 сентября2017 г.август-сентябрь 2017 г.август-сентябрь 2017 г.5-16 сентября 2017 г.в соответствии с графиком информирования результатов ГИА-9 | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Формирование РБД участников ГИА-9 (сентябрьские сроки проведения ГИА-9) |
| 6.2 | Направление писем об оказании содействия в проведения дополнительного периода ГИА членам Рабочей группы (Минздрав, МВД, МРСК)  | до 20 августа  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Направление писем в соответствующие Министерства |
| 6.3 | Организация и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:сбор заявлений на участие в ГИА-11;организация дополнительной подготовки данной категории обучающихся по учебным предметам;организация и проведение информационной работы о местах и сроках проведения сентябрьского периода;проведение ГИА-11 по основным предметам;информирование о результатах ГИА-11 | 8-22 августа 2017 г.август-сентябрь 2017 г.август-сентябрь 2017 г.5 сентября 2017 г.,8 сентября 2017 г.,14 сентября 2017 г.в соответствии с графиком информирования результатов ГИА-11 | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Управления образования администрации местного самоуправления;Общеобразовательные организации | Формирование РБД участников ГИА-11 (сентябрьские сроки проведения ГИА-11)Выдача аттестатов по образовательным программам среднего общего образования (в случае положительных результатов) |
|  |  | Направление писем о рекомендации кандидатур для включения в ГЭК-11 и ГЭК -9 | до 30 октября 2017 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Направление соответствующих писем  |
| 6.4 | Направление писем в Рособрнадзор кандидатур Председателя и Заместителя Председателя ГЭК-11 на утверждение.  | до 15 ноября 2017 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Письмав Рособрнадзор |
| 6.5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году:по программам среднего общего образования из числа:выпускников ОО текущего учебного года;обучающихся и выпускников СПО;выпускников прошлых лет;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;по программам основного общего образования из числа:выпускников ОО текущего учебного года;обучающихся СПО;лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ноябрь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Управления образования администрации местного самоуправления;Общеобразовательные организации | Предварительное формирование РБД участников ГИА РСО-Алания 2017 года по программам основного общего образования и среднего общего образования |
| 6.6 | Оптимизация сети ППЭ, определение количества ППЭ и места их расположения.Формирование и утверждение, внесение в РИС сведений:списка ППЭ;аудиторий ППЭ | февраль 2018 г.. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Управления образования администрации местного самоуправления | Сформированный перечень ППЭ и аудиторий для проведения ГИА в 2018 году по программам основного общего образования и среднего общего образования |
| 6.7 | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, внесение данных в РИС:членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;членов ГЭК;руководителей ППЭ;организаторов ППЭ;членов предметных комиссий;членов конфликтных комиссий;технических специалистов  | декабрь 2017 г.март 2018 г.март 2018г.март 2018 г.февраль 2018 г.март 2018 . | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Управления образования администрации местного самоуправления | Сформированные и утвержденные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов предметных комиссий по программам основного общего образования и среднего общего образования |
| 6.8 | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе в дополнительные сроки:формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);обучение тьюторов из числа учителей русского языка общеобразовательных организаций республики;проведение совещаний с муниципальными координаторами по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);подготовка региональных нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения);совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017 –май 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Управления образования администрации местного самоуправления | Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения).Тьюторы для обучения экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения). Информирование муниципальных координаторов по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения).Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) в РСО-Алания |
| 6.9 | Планирование работы РЦОКО (РЦОИ):проведение обучающих семинаров для муниципальных координаторов по формирования базы данных:ГИА-9;ГИА-11;консультирование ответственных за сбор данных от ОУ по организационно-технологическим вопросам подготовки базы данных образовательных учреждений:ГИА-9;ГИА-11;внесение в РИС информации об ОИВ, РЦОИ, АТЕ, МОУО, образовательных учреждениях:ГИА-9;ГИА-11;сбор сведений об участниках ГИА, формирование ЕРБД:ГИА-9ГИА-11;сбор сведений об участниках с указанием выбранных предметов для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА:ГИА-9;ГИА-11.сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и внесение информации в РИС; внесение в РИС информации о ППЭ, в т.ч. об аудиторном фонде;ГИА-9;ГИА-11;внесение в РИС сведений о работниках ППЭ;внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий;формирование схем ППЭ:ГИА-9;ГИА-11;формирование заявки на экзаменационные материалы по периодам;определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов;распределение в РИС ППЭ, аудиторного фонда по экзаменам:ГИА-9;ГИА-11;распределение участников ГИА по ППЭ, аудиторий и работников ППЭ:ГИА-9;ГИА-11;автоматизированное распределение участников и организаторов в аудитории по аудиториям;обработка экзаменационных материалов:ГИА-9;ГИА-11;назначение экспертов предметных комиссий:ГИА-9;ГИА-11;организационно-технологическое обеспечение работы предметных комиссий:ГИА-9;ГИА-11;организационно-технологическое обеспечение работы конфликтной комиссии:ГИА-9ГИА-11 обработка апелляцийобеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами, информирование по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ, в т.ч. на республиканском информационном портале ege15.ru | ноябрь 2017 г.;январь 2018 г..ноябрь 2017 г.; январь 2018 г.ноябрь 2017 г.; февраль 2018 г.ноябрь 2017 г.;февраль 2087г.. март 2017 г.;февраль 2018 г.ноябрь 2017 г.ноябрь 2017 г.;февраль 2018 г.март - май 2018 г.не позднее 2 недель до экзаменамарт 2018 г.; февраль 2017 г.февраль 2018 г.март 2018 г.апрель, май, август 2018 г.март, май 2018 г.(в зависимости от этапа)апрель, май, август 2018 г.март, май 2018 г.(в зависимости от этапа)за 2 дня до экзаменав течение 10 дней после экзамена;в соответствии с установленными РОСОБРНАДЗОРом срокамиапрель, май, август 2018 г.март, май 2018 г.(в зависимости от этапа)апрель-июнь, август 2018 г.апрель, июнь 2018 г.(в зависимости от этапа)не позднее 2-х дней с момента принятия решения конфликтной комиссиейв день утверждения результатов ЕГЭ по предмету государственной экзаменационной комиссией | Республиканский центр оценки качества образования | Проведение обучающего семинараПроведение консультацийСвоевременное внесение информации в региональную информационную систему в соответствии с планом-графиком внесения сведений в ФИС и РИС ГИА Обработка экзаменационных материалов в установленные срокиЗавершение проверки заданий с развернутыми ответами и обработка протоколов экспертов в установленные срокиСвоевременное рассмотрение апелляцийСвоевременная обработка апелляций Своевременное внесение информации в региональную информационную систему |
| 6.10 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти и службами, задействованными в проведении ЕГЭ в 2017 году:внутренних дел;специальной связи;здравоохранения;транспорта;энергообеспечения;связи  | в течение года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования;Управления образования администрации местного самоуправления | Обеспечение безопасности участников ГИА в ППЭ Обеспечение доставки и сбора ЭМ в ППЭОбеспечение медицинского сопровождения в ППЭОбеспечение доставки выпускников в ППЭОбеспечение бесперебойного энергоснабженияОбеспечение бесперебойной Интернет-связи, а также онлайн-видеонаблюдения |
| 6.11 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в:ППЭ;РЦОКО (РЦОИ);Конфликтной комиссии | февраль , май 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Акты готовности ППЭ, РЦОКО к проведению ЕГЭ |
| 6.12 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья:сбор сведений об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в соответствии с распределением в ППЭ; направление списков участников ГИА с ОВЗ в ППЭ за день до проведения экзамена с целью создания необходимых условий им в соответствии с медицинскими рекомендациями;контроль руководителем ППЭ и представителем органа, осуществляющего переданные полномочия РФ в сфере образования, за созданием необходимых условий в ППЭ для участников с ОВЗ за день до экзамена | март, апрель, май, июнь 2018 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Созданные условия для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |
| 6.13 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | не позднее чем за три рабочих дня до установленной даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету (март 2018 г. – доср. этап, май 2018 г.- осн. этап) | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Аккредитованные общественные наблюдатели, внесение их в РБД |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 7.1 | Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА  | сентябрь 2018 года  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания; | Утверждение медиа-плана на 2018 год |
| 7.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования и ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 по программам основного общего образования и ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |
| Ведение страниц на официальных сайтах управлений образования, образовательных организаций по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ | сентябрь 2017-май 2018 года  | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ |
| организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 и ГИА-11, педагогической и родительской общественностью во всех муниципальных районах республики (по специальному графику) | октябрь 2016 г.,май 2017 г. | Организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 и ГИА-11, педагогической и родительской общественностью во всех муниципальных районах республики (по специальному графику) |
| совещание с ректорами вузов и директорами ссузов по проведению ГИА в республике в 2017 году  | февраль 2017 г. | Совещание с ректорами вузов и директорами ссузов по проведению ГИА в республике в 2017 году  |
| систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте Министерства образования и науки РСО-Алания | по мере необходимости | Систематическое обновление раздела «ГИА» на сайте Министерства образования и науки РСО-Алания |
| обеспечение работы «горячей линии» ГИА-9 и ГИА-11  | в течение года | Обеспечение работы «горячей линии» ГИА-9 и ГИА-11  |
| организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: организация тематических передач и публикаций в СМИ по подготовке к государственной итоговой аттестации  | по специальному графику (медиаплан прилагается) | -организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: организация тематических передач и публикаций в СМИ по подготовке к государственной итоговой аттестации  |
| 7.3 | Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:- организация и проведение родительских собраний школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов;- организация и проведение индивидуальных встреч школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов, испытывающих психологические трудности;- организация и проведение школьными психологами совместных встреч с родителями и обучающимися 9, 11 классов;- организация и проведение тестирования обучающихся 9,11 классов школьными психологами с целью определения проблемных зон;- организация и проведение бесед с обучающимися 9,11 классов школьными психологами с целью оказания психологической помощи | в течение года | Психологические службы СОГПИ, СОРИПКРО,образовательные организации | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году |
| 7.4 | Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11  | сентябрь 2016 г.,декабрь 2016г,май 2017 г. | Образовательные организации | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2017 году |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:организация и проведение родительских собраний школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов;организация и проведение индивидуальных встреч школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 9, 11 классов, испытывающих психологические трудности;организация и проведение школьными психологами совместных встреч с родителями и обучающимися 9, 11 классов;организация и проведение тестирования обучающихся 9,11 классов школьными психологами с целью определения проблемных зон;организация и проведение бесед с обучающимися 9,11 классов школьными психологами с целью оказания психологической помощи | в течение года | Психологические службы СОГПИ, СОРИПКРО,образовательные организации | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году |
| 7.6 | Разработка и распространение печатной информационной продукции | сентябрь 2017-май 2018 года | СОРИПКРО, РЦОИ, управления образованием,образовательные организации | Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых в ППЭ и РЦОИ |
| 7.7 | Оформление информационных стендов, в образовательных организациях по процедуре ГИА-9, и ГИА-11 в 2018 году | сентябрь 2017-май 2018 года | СОРИПКРО, РЦОИ, управления образованием,образовательные организации | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуреГИА-9, ГИА-11 в 2018 году |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | сентябрь 2017-май 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА |
| 8.2 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в: ППЭ,  РЦОКО (РЦОИ), Конфликтной комиссии | февраль , май 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания  | Информация на ГЭК, протоколы готовности ППЭ, РЦОКО к проведению ГИА-2017 |
| 8.3 | Контроль созданных условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль, май 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК, протоколы ГЭК РСО-Алания |
| 8.4 | Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА -11 по итогам обучения:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;-технических специалистов ППЭ;-членов конфликтной комиссии;- общественных наблюдателей;- медицинских работников ППЭ | по окончании обучения |  |  |
| 8.5 | Контроль за «ЕГЭ-туристами» | в течение года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК, протоколы ГЭК РСО-Алания |
| 8.6 | Выявление нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017году в ППЭ | сентябрь 2016г.февраль - июнь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК, протоколы ГЭК РСО-Алания |
| 8.7 | Создание республиканского СИЦ  | март 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Функционирующий СИЦ РСО-Алания 2017 |
| 8.8 | Контроль за работой РЦОКО, предметных комиссий, конфликтной комиссии | сентябрь 2016г.март – июнь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания  | Информация на ГЭК |
| 8.9 | Проверка объективности оценивания высокобальных работ | сентябрь 2016г.,март – июнь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК |
| 8.10 | Контроль за внесением в Республиканскую базу данных участников ГИА 2017 года | ноябрь - декабрь 2016г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК |
| 8.11 | Контроль за объективностью проведения ЕГЭ в аудиториях для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2016 г.март - июнь 2017 г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;Республиканский центр оценки качества образования | Информация на ГЭК |
| 8.12 | Контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях РСО-Алания:- проверка деятельности учреждений по организации подготовки и информирования участников образовательного процесса (выпускники, родители, педагоги) к ГИА;- проверка полноты содержания информационных стендов по ГИА;- проверка полноты информации о подготовке к проведению ГИА, размещенной на официальных сайтах муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и общеобразовательных организаций | октябрь-декабрь 2016г.март-апрель 2017г. | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания  | Информация на ГЭК |
| 8.13 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных средствах массовой информации | сентябрь 2017-май 2018 года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных и муниципальных средствах массовой информации |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение

к «Дорожной карте» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2018 году

**МЕДИАПЛАН**

**информационного сопровождения организации и проведения**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Северная Осетия – Алания в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информационный повод** | **Дата****проведения мероприятия** | **Форма освещения в СМИ** | **Спикеры** |
| 1 | Проведение информационных встреч во всех районах республики и в г. Владикавказе с обучающимися 9-11-х классов, родителями и педагогической общественностью по вопросам, связанными с подготовкой к проведению ГИА в 2018 году | октябрь 2017 г., май 2018 г. | Подготовка анонса, аккредитация представителей СМИ, подготовка пресс-релиза и пост-релиза, организация информационного сопровождения, организация пресс-подхода, фото- и видеосъемка | Министр образования и науки РСО-Алания, заместитель министра образования и науки РСО-Алания |
| 2 | Регулярное информирование общественности – обучающихся, родителей, педагогов – о порядке проведения ГИА в 2018 году | сентябрь 2017 г. – май 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО-Алания edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru, газете «Владикавказ», в районных газетах – «Заря», «Вести Дигории», «Моздокский вестник», «Жизнь Правобережья», «Вперед», «Ираф», «Фидиуаг». | Министр образования и науки РСО-Алания, начальник Республиканского центра оценки качества образования  |
| 3 | Информирование обучающихся об открытом сегменте тестовых материалов Федерального института педагогических измерений, открытым банком заданий ЕГЭ | сентябрь 2017 г. - май 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО-Алания edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru, в СМИ Республики Северная Осетия – Алания | Начальник Республиканского центра оценки качества образования  |
| 4 | Информирование обучающихся о реализации и результатах проектов «Я сдам ЕГЭ!» и «Я сдал ЕГЭ!» | октябрь 2017 г. - июнь 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru, в СМИ Республики Северная Осетия – Алания | Начальник Республиканского центра оценки качества образования |
| 5 | Проведение досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году | март-апрель 2018 г. | Публикации в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Слово», «Растдзинад», информационном портале «15 – й регион», «Осетия ньюс» | Министр образования и науки РСО-Алания, начальник Республиканского центра оценки качества образования  |
| 6 | О работе «горячей линии» ЕГЭ | в течение года | Информационный сюжет на ГТРК «Алания», статья в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Слово»Публикация информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru | Ведущий специалист – эксперт отдела общего образования и социальной защиты детства Минобрнауки РСО – А  |
| 7 | Психологи – родителям и участникам ЕГЭ-2018 | В течение года 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания, в СМИ республики | Специалисты-психологи |
| 8 | Проведение основного этапа ГИА в 2018 году | май – июнь 2018 г. | Аккредитация СМИ, сюжеты на ГТРК Алания», радио «Алания», публикации в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Слово», «Растдзинад», информационном портале «15-й регион», «Осетия ньюс», информационная и консультационная работа с представителями СМИ | Министр образования и науки РСО-Алания, начальник Республиканского центра оценки качества образования, начальник отдела контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки РСО – А |
| 9 | Видеоролики с советами выпускников прошлого года о секретах сдачи ЕГЭ. | Май-июнь 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания | Выпускники прошлых лет |
| 10 | Флешмоб – поддержка видных предпринимателей, политиков, актеров, ученых, общественных деятелей и т.д. участников ЕГЭ-2018  | Июнь 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания | Предприниматели, политики, актеры, ученые, общественные деятели и т.д. |
| 11 | Мотивирующие цитаты выпускников 2018 года о ЕГЭ  | Июнь 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания | Участники ЕГЭ-2018 |
| 12 | Мнение педагогов о ЕГЭ | Июнь 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания | Педагоги РСО-Алания |
| 13 | Публикации о высокобалльниках 2018 года | Июнь 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания, в СМИ республики |  |
| 14 | Результаты ЕГЭ-2018 | апрель, июнь-июль 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ruСюжет на ГТРК «Алания»,Передача «Открытая студия» на радио «Алания» | Министр образования и науки РСО-Алания, начальник Республиканского центра оценки качества образования, начальник отдела контроля и надзора в сфере образования Минобрнауки РСО – А |
| 15 | Встреча министра образования и науки РСО-Алания со стобалльниками | Июль 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в социальных сетях Минобрнауки РСО-Алания, в СМИ республики | Министр образования и науки РСО-Алания |
| 16 | Пресс-конференция по результатам основного этапа ЕГЭ-2018 | Июль 2018 | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО – А edu15.ru, в СМИ РСО-Алания | Министр образования и науки РСО-Алания |
| 17 | Проведение дополнительного этапа ГИА в 2018 году | Сентябрь 2018 г. | Размещение информации на официальном сайте Минобрнауки РСО-Алания edu15.ru, на республиканском сайте ЕГЭ ege15.ru | Начальник Республиканского центра оценки качества образования |